## V1.0 排期
需求模块（章节） | 现状 | 待开发内容 | 排期 | 耗时
AI 生成主链路：拆解→查漏→查重→评审→AI 定向修改→锁定→用例生成（2/6/7/8/9） | 已完成 | — | — | —
测试执行：四态/原因必填/轮次/重复执行历史/执行率通过率（13 执行、19） | 已完成 | — | — | —
登录认证：登录、两步验证、用户增删改、重置密码（3 部分） | 已完成 | — | — | —
导出、AI 任务状态与取消、模型配置、运行报表、操作留痕 | 已完成 | — | — | —
P2 超前项：查漏 Agent、语义查重、学习规则反哺、需求变更最小更新 | 已完成 | — | — | —
M3｜评审深化与版本安全（7/9/10/11/14） | 部分满足 | 字段级/步骤级驳回、驳回类型多选+修改要求、AI 修改新版本+接受/拒绝确认流、完整版本历史与恢复、乐观锁并发、回收站 | 08-31（周一）~ 09-11（周五） | 10 个工作日
M4｜测试计划与执行增强（12/13） | 缺失 | 测试计划、用例快照、任务分配与重分配留痕、执行挂到计划、执行附件（图片/视频/日志） | 09-14（周一）~ 09-18（周五） | 5 个工作日
M1｜用户项目权限（3/4/22） | 部分满足 | 项目 4 类角色与系统角色分离、项目成员管理、接口级数据隔离、版本管理、模块树、菜单对齐 | 09-21（周一）~ 10-01（周四） | 9 个工作日
M2｜需求管理与追溯（5/21） | 部分满足 | 需求实体化（列表/状态/附件/原文分层）、11 项结构化 AI 分析、待确认事项流转、用例→测试点追溯字段、存量迁移演练 | 10-02（周五）~ 10-14（周三） | 9 个工作日
M5｜AI 中心与统计审计（15/16/17/18/20） | 部分满足 | Prompt 版本管理与任务级记录、AI 任务中心页（重试/部分成功）、知识库三层隔离、AI 质量五指标、操作/安全日志页、我的工作台、全局搜索、覆盖追溯视图 | 10-15（周四）~ 10-27（周二） | 9 个工作日
M4b｜用例导入与批量维护（14） | 缺失 | Excel 导入五步校验（上传→解析→预览→校验→确认，逐行错误提示）、人工新增/复制用例、批量补齐（优先级/标签/模块、批量加入计划、批量分配、批量删除） | 10-28（周三）~ 10-30（周五） | 3 个工作日
验收（23） | — | 存量正式迁移、25 条核心规则逐条走查、缺陷缓冲 | 11-02（周一）~ 11-06（周五） | 5 个工作日
合计 |  |  | 08-31 开工 → 11-06 验收完成（全按工作日排，不含中国节假日） | 50 个工作日（10 周）